แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง RM-2

แบบ RM-2

ปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ของ อบต.  	ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 7.1 แนวทางการพัฒนา การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

โครงการ/กิจกรรม  	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

วัตถุประสงค์  	เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และเป็นแนวทางในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  	จัดประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านและตำบล ทั้ง 4 หมู่บ้าน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  	สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

| กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1) | ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (2) | สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (3) | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (8) | แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (9) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (10) | งบประมาณ (11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | โอกาส (4) | ผลกระ ทบ (5) | ระดับความรุนแรง (6) | ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (7) |  |  |  |  |
| 1. จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564 | 1. ประชาชน เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลใน ระดับต่ำ | 1. ประชาชน ไม่มีความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมประชาคม 2. การประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปะชุมประชาคมยังไม่ทั่วถึง | 4 | 3 | 12 | 3 | การควบคุม | 1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับข้อมูลของ อบต. เพิ่มมากขึ้น ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 2. ประสานกับตัวแทนหรือผู้นำชุมชนเพื่อแจ้งข้อมูลแก่ประชาชนให้รับทราบ และนำเสนอปัญหาความต้องการของประชาชน | ม.ค. 64 – มิ.ย. 64 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2. หัวหน้าสำนักปลัด | 20,000 |
| 2. จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564 | 2. โครงการพัฒนาและรายละเอียดของโครงการไม่ถูกต้อง ซึ่งจะพบความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทำให้ไม่ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | 1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มีการแก้ไขเพิ่มเติม และมีการปรับปรุงข้อมูลใหม่ 2. ความคลาดเคลื่อนในการลงรายละเอียดข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่น | 4 | 4 | 16 | 3 | การควบคุม | 1. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติงานมีการวางแผนเตรียมความพร้อมในการกำหนดโครงการ 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนจัดส่งโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | ก.ค. 64 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2. หัวหน้าสำนักปลัด | - |

ลงชื่อ............................................................

(นายสมบัติ  รักษา)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่..............................................................