แบบฟอร์มการจัดการความเสี่ยง RM-2

แบบ RM-2

ปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์ของ อบต. 	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและสวัสดิการสังคม

โครงการ/กิจกรรม	การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

วัตถุประสงค์	เพื่อให้มีบุคลากรความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีลูกหนี้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	บุคลากรสามารถปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชน ผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจระเบียบตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

| กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1) | ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (2) | สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (3) | การประเมินความเสี่ยง |  |  |  | วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (8) | แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (9) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (10) | งบประมาณ (11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | โอกาส (4) | ผลกระทบ (5) | ระดับความรุนแรง (6) | ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (7) |  |  |  |  |
| 1. การจัดทำแผนที่ภาษี | 1. แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วนและ ไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งอาจทำให้การจัดเก็บภาษี เก็บได้ไม่ครบถ้วน 2. เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ขาดความรู้ความเข้าใจ เนื่องจากมีการเปลี่ยนกฎหมายใหม่ | 1. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รายงานในระบบโปรแกรมLTAX3000 และโปรแกรม LTAX GIS ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อาจนำข้อมูลมาลงโปรแกรมฯ ไม่เป็นปัจจุบัน 2. ระเบียบกฎหมายมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง | 3 4 | 4 4 | 12 16 | 3 3 | การควบคุม การควบคุม | - เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงข้อมูลในระบบโปรแกรมLTAX3000 และโปรแกรม LTAX GIS ตามข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงานที่ดิน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน ให้เป็นปัจจุบัน ประจำทุกเดือน - จัดโครงการฝึกอบรมตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานและประชาชน ผู้ประกอบการ - ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาน ในพื้นที่อย่างชัดเจน | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3. ผอ.กองคลัง 1. ผู้ช่วย เจ้าพนักงานธุรการ 2. เจ้าพนักงานธุรการ 3. ผอ.กองคลัง | - 20,000 |

ลงชื่อ............................................................

(นางสาวมาลิดา ธิตะจารี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..............................................................