แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ประจำปี ๒๕๖3

“เปิดเผยเป็นหลัก

ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”

“รัฐรู้อะไร

ประชาชนต้องรู้ในสิ่งนั้น”

แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  ประจำปี ๒๕๖3

| ที่ | กิจกรรมดำเนินการ ตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจประเมิน | รายละเอียด/เป้าหมาย | ปี ๒๕63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  |  |
| ๑ | ดำเนินการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ | ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบต.บ้องตี้ ชั้น 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |  |
|  |  | ปรับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |  |
|  |  | จัดทำป้ายศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |  |
|  |  | จัดทำป้ายบอกถึงสถานที่ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ตามจุดรอบบริเวณอบต.บ้านว่าน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |  |
|  |  | จัดทำแผนผังขั้นตอนการรับบริการของประชาชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |  |
|  |  | จัดทำแผนผังโครงสร้างบุคลากร คณะกรรมการประจำศูนย์ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |  |
|  |  | จัดเตรียมสถานที่สำหรับการบริการและติดต่อขอรับบริการและการบริการรับรอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |  |

แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  ประจำปี ๒๕๖3

| ที่ | กิจกรรมดำเนินการ | เป้าหมาย | ปี ๒๕63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  |  |
| ๒ | จัดระบบข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ | จัดทำแฟ้มข้อมูลข่าวสารฯมาตรา ๗ ดังนี้ - โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน - สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีดำเนินงาน - สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงาน - กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกกอง/ฝ่าย ทุกกอง/ฝ่าย |  |
|  |  | จัดทำแฟ้มข้อมูลข่าวสารฯมาตรา ๙ (๑) – (๘) ให้ครบถ้วน และเก็บไว้เผยแพร่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันประกาศ (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกกอง/ฝ่าย |  |

แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  ประจำปี ๒๕๖31

| ที่ | กิจกรรมดำเนินการ | เป้าหมาย | ปี ๒๕63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  |  |
|  |  | (๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (๓) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี (๔) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา (๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ - มีสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง/ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง/ข้อตกลงการจัดซื้อจัดจ้าง (๗) มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติ ครม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกกอง/ฝ่าย ทุกกอง/ฝ่าย ฝ่ายเลขาศูนย์ฯ ทุกกอง/ฝ่าย ทุกกอง/ฝ่าย |  |

แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  ประจำปี ๒๕๖3

| ที่ | กิจกรรมดำเนินการ | เป้าหมาย | ปี ๒๕63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  |  |
|  |  | (๘) จัดทำข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่ กขร. กำหนด ดังนี้ - ประกาศที่ ๑ ประกาศประกวดราคา สอบราคา ฯ - ประกาศที่ ๒ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ย้อนหลังไม่น้อยนกว่า ๑๒ เดือน - ประกาศที่ ๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ - ประกาศที่ ๔ เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส (๑) การจัดหาวัสดุ (๒) การให้บริการประชาชน (๓)การบริหารงานของหน่วยงาน (๔) การบริหารงบประมาณ (๕) การบริหารงานบุคคล (๖) การติดและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกกอง/ฝ่าย |  |

แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  ประจำปี ๒๕๖3

| ที่ | กิจกรรมดำเนินการ | เป้าหมาย | ปี ๒๕63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  |  |
| ๓ ๔ | เว็บไซต์เผยแพร่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ตามมาตรา๗ และมาตรา ๙ ของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ข้อมูลไว้อย่างน้อย ๑ ปี จัดทำดัชนีแฟ้มข้อมูลข่าวสาร | ดูแลระบบข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของหน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |  |
|  |  | นำข้อมูลข่าวสารฯ ตามมาตรา ๗ (๑) – (๔) ขึ้นเว็บไซต์ เป็นปัจจุบันต่อเนื่อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |  |
|  |  | นำข้อมูลข่าวสารฯ ตามมาตรา มาตรา ๙ (๑) – (๘) ขึ้นเว็บไซต์ เป็นปัจจุบันต่อเนื่อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |  |
|  |  | จัดทำดัชนีรวมข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ สำหรับให้บริการประชาชนเป็นปัจจุบัน สามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |  |

แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  ประจำปี ๒๕๖31

| ที่ | กิจกรรมดำเนินการ | เป้าหมาย | ปี ๒๕63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  |  |
|  |  | จัดทำดัชนีรวมข้อมูลข่าวสารไว้ในศูนย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างชัดเจน ครบถ้วน สามารถสืบค้นได้สะดวก - ดัชนีรวมข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ - ดัชนีรวมและสารบัญประจำแฟ้มข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |  |
|  |  | อบรมให้ความรู้บุคลากรของหน่วยงานเพื่อปฏิบัติงานการลงข้อมูลเว็บไซต์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |  |

แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  ประจำปี ๒๕๖3

| ที่ | กิจกรรมดำเนินการ | เป้าหมาย | ปี ๒๕63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  |  |
| ๕ | การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ | มีคำสั่งมอบหมายงานให้ระดับรองหัวหน้าของหน่วยงานรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม ข้อมูลข่าวสารฯ เป็นการเฉพาะ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |  |
|  |  | ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานให้ความสำคัญและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเคร่งครัด เช่น ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ อย่างต่อเนื่อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |  |
| ๖ | แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ | จัดทำแผนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำปีทุกปีและดำเนินการตามแผนกำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |  |
|  |  | เสนอแผนให้ผู้บริหารและคณะกรรมการศูนย์ฯ ให้ความเห็นชอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |  |
|  |  | ดำเนินการตามแผนฯ กำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกกอง/ฝ่าย |  |
|  |  | นำเสนอผลการดำเนินการตามเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บริหาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |  |

แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  ประจำปี ๒๕๖3

| ที่ | กิจกรรมดำเนินการ | เป้าหมาย | ปี ๒๕63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  |  |
| ๗ | มีคู่มือในการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ | ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ของหน่วยงาน โดยเผยแพร่ไว้ที่ศูนย์และเว็บไซต์ของหน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สำนักปลัด/กองคลัง |  |
|  |  | จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของ สนง.คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เผยแพร่ไว้ที่ศูนย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สำนักปลัด/กองคลัง |  |
| ๘ | การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการศึกษาดูงานระหว่างหน่วยงาน | นำเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานศึกษาดูงานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ กับหน่วยงานต้นแบบ เพื่อนำความรู้มาขับเคลื่อนดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกกอง/ฝ่าย |  |
| ๙ | การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้บุคลากรในส่วนราชการทราบ | จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายของข้อมูลข่าวสารของราชการแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |  |
|  |  | ประชุม จนท. ภายในศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |  |

แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  ประจำปี ๒๕๖3

| ที่ | กิจกรรมดำเนินการ | เป้าหมาย | ปี ๒๕63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  |  |
|  |  | ส่งบุคลากรในหน่วยงานเข้าอบรมเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารฯ (ผ่าน E-leanrning/เข้าร่วมโครงการทดสอบของ สขร.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สำนักปลัด /กองคลัง |  |
|  |  | ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทาง อย่างน้อย ๕ ช่องทาง (แผ่นพับ เว็บไซต์ วารสาร บอร์ดประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ ฯลฯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กองคลัง |  |
| ๑๐ | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ จุดบริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ และทางเว็บไซต์ของหน่วยงานฯ | จัดทำตู้รับฟังความคิดเห็นและแบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ไว้ประจำศูนย์ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |  |
|  |  | พัฒนาช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |  |

แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  ประจำปี ๒๕๖3

| ที่ | กิจกรรมดำเนินการ | เป้าหมาย | ปี ๒๕63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  |  |
| ๑๑ | การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ณ จุดบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ในระดับพอใจขึ้นไป | จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |  |
|  |  | สรุปผลและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |  |
| ๑๒ | จัดเก็บสถิติ สรุปผลการมาใช้บริการ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ ณ จุดบริการข้อมูลข่าวสารของราชการและเว็บไซต์ | จัดเก็บสถิติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |  |
|  |  | สรุปผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๓ | การปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๔๗ การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ สามารถบริการด้วยความรวดเร็ว | ประชาชนสามารถขอรับการบริการข้อมูลข่าวสารฯ และสามารถบริการด้วยความรวดเร็ว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกกอง/ฝ่าย |  |

แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  ประจำปี ๒๕๖3

| ที่ | กิจกรรมดำเนินการ | เป้าหมาย | ปี ๒๕63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |  |  |
| ๑๔ | การรายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ผ่านเว็บไซต์ | มีการรายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ผ่านเว็บไซต์ เป็นปัจจุบัน ต่อเนื่อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สำนักปลัด |  |
| ๑๕ | การร้องเรียนกรณีไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงาน | การบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต้องดำเนินการตาม ตามระเบียบกฎหมายกำหนดโดยไม่ให้ประชาชนต้องร้องเรียนกรณีไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกกอง/ฝ่าย |  |
| ๑๖ | การอุทธรณ์กรณีไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงาน | การบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต้องดำเนินการตาม ตามระเบียบกฎหมายกำหนด โดยไม่ให้ประชาชนต้องอุทธรณ์กรณีไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ทุกกอง/ฝ่าย |  |

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้