รายงาน RM-1

แบบ RM-1

ปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ตารางแสดงการวิเคราะห์  ประเมิน  และจัดลำดับความเสี่ยง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์ของ อบต.  	ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 7.1 แนวทางการพัฒนา การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

โครงการ/กิจกรรม  	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

วัตถุประสงค์  	เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และเป็นแนวทางในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  	จัดประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านและตำบล ทั้ง 4 หมู่บ้าน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  	สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

| กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (1) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2) ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ปัจจัยเสี่ยง (3) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม | สาเหตุของความเสี่ยง (4) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง | ประเภทของความเสี่ยง (5) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C) | การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | โอกาส (6) | ผลกระทบ(7) | ระดับเสี่ยง (8) | จัดลำดับความเสี่ยง (9) |
| 1. จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2565 | ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ที่กำหนดตามประกาศสัดส่วนประชาคม | 1. ประชาชน เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลใน ระดับต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด | 1. ประชาชนไม่มีความสนใจเข้ามา มีส่วนร่วมในการประชุมประชาคม 2. การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่ ประชาชนเกี่ยวกับการปะชุมประชาคม ยังไม่ทั่วถึง 3. เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 ทำให้ไม่สามารถร่วมกลุ่มเพื่อประชาคมได้ | ด้านกลยุทธ์ (S) | 4 | 3 | 12 | สูง |
| 2. จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2565 | ประกาศใช้แผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2565 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานของ อบต.บ้องตี้ | 2. โครงการพัฒนาและรายละเอียดของโครงการไม่ถูกต้อง ซึ่งจะพบความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทำให้ไม่ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | 1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มีการแก้ไขเพิ่มเติม และมีการปรับปรุงข้อมูลใหม่ 2. ความคลาดเคลื่อนในการลงรายละเอียดข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่น | ด้านการดำเนินงาน (O) | 4 | 4 | 16 | สูงมาก |

ลงชื่อ............................................................

(นายสมบัติ  รักษา)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่..............................................................