แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง RM-3

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์ของ อบต.  	ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 7.1 แนวทางการพัฒนา การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

โครงการ/กิจกรรม  	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

วัตถุประสงค์  	เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และเป็นแนวทางในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  	จัดประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านและตำบล ทั้ง 4 หมู่บ้าน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ  	สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

| ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (1) | สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (2) | การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน | ระยะเวลา (5) | ผู้รับผิดชอบ (6) | สถานะความเสี่ยง (7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | มาตรการควบคุมภายใน (3) | มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (4) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |  | หมดไป | คงอยู่ | ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ |  |
| 1. ประชาชน เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลใน ระดับต่ำ | 1. ประชาชนไม่มีความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมประชาคม 2. การประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปะชุมประชาคมยังไม่ทั่วถึง 3. สถานการณ์โรคโควิด – 19 ที่ระบาดในตำบลบ้องตี้ | - | 1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับข้อมูลของ อบต. เพิ่มมากขึ้น ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 2. ประสานกับตัวแทนหรือผู้นำชุมชนเพื่อแจ้งข้อมูลแก่ประชาชนให้รับทราบ และนำเสนอปัญหาความต้องการของประชาชน | ( ( | ( ( |  |  | 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2. หัวหน้าสำนักปลัด | สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : ประชาชนบางส่วนยังให้ความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการประชาคมน้อย แนวทางแก้ไข : ปรับเปลี่ยนช่วงเวลา และสถานที่การจัดประชุมประชาคม เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น หมายเหตุ : - | - |
| 2. โครงการพัฒนาและรายละเอียดของโครงการไม่ถูกต้อง ซึ่งจะพบความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง เมื่อ เข้าสู่ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทำให้ไม่ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | 1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง มีการแก้ไขเพิ่มเติม และมีการปรับปรุงข้อมูลใหม่ 2. ความคลาดเคลื่อนในการลงรายละเอียดข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่น | - | 1. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติงานมีการวางแผนเตรียมความพร้อมในการกำหนดโครงการ 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนจัดส่งโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น |  | ( ( |  |  | 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2. หัวหน้าสำนักปลัด | สถานะ : ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม และปรับปรุงข้อมูลใหม่ แนวทางแก้ไข : ส่งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง หมายเหตุ : - | - |

ลงชื่อ............................................................

(นายสมบัติ  รักษา)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่..............................................................

# Text boxes

แบบ RM-3

ปีงบประมาณ 2565