## บัญชีโครงการแผนดำเนินงานปี 2564
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา
3.1 แนวทางการพัฒนา การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
|  |  |  | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค.
1 | โครงการก่อสร้างกำแพงแนวกั้นดินไหลเข้าสู่อาคาร | 184800 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตี้ ม.1 | √ | √ | √ | √ | √
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตี้
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม
4.1 แนวทางการพัฒนา การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
|  |  |  | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค.
2 | โครงการก่อสร้างป้อม ช.ร.บ. หมู่ 2 | 353000 | พื้นที่ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | √ | √ | √ | √ | √
บ้านบ้องตี้ล่าง ม.2
-7-
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา การติดตั้ง ปรับปรุง ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
|  |  |  | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค.
3 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนแบบโซล่าเซล | 474700 | พื้นที่ในตำบลบ้องตี้ | √ | √ | √ | √ | √
ภายในตำบลบ้องตี้ จำนวน 44 ชุด
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
|  |  |  | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค.
4 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต | 1522000 | หมู่ 4 สายซอยสุพรณอ่างเก็บน้ำ | √ | √ | √ | √ | √ | √
| หมู่ 4 สายซอยสุพรณอ่างเก็บน้ำทุ่งมะเซอย่อ |  | ทุ่งมะเซอย่อ
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน | 458000 | สายบ้านป้านาก - ลำห้วย หมู่ 3 | √ | √ | √ | √ | √
ป้านาก - ลำห้วย หมู่ 3
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 495200 | จากถนนดำ - ดงเสลา หมู่ 2 | √ | √ | √ | √ | √
จากถนนดำ - ดงเสลา หมู่ 2
7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน | 454200 | สายบ้านนายพงษ์พันธ์ - นายธงชัย | √ | √ | √ | √ | √
| นายพงษ์พันธ์ - นายธงชัย หมู่ 1 |  | หมู่ 1
-8-
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
|  |  |  | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค.
8 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ 2 | 472000 | หมู่ 2 ลำห้วยบ้องตี้ กุยวาบอ | √ | √ | √ | √ | √
ลำห้วยบ้องตี้ กุยวาบอ
-9-
2.2 บัญชี / โครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ตามห้วงระยะเวลาที่ดำเนินกิจกรรม