## บัญชีโครงการแผนดำเนินงานปี 2565
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1299000 | ถนนดำ - ดงเสลา |  |  |  | √ | √ | √ | √
จากถนนดำ - ดงเสลา
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 735000 | บ้านนางอารีชล โตสนั่น - |  |  |  |  | √ | √ | √ | √
| บ้านนางอารีชล โตสนั่น - |  | นายประพันธ์ ชวนกระโทก
นายประพันธ์ชวนกระโทก
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 743000 | เส้นไร่นายประมาท - โบสต์คริสต์ตะนาวศรี |  |  | √ | √ | √ | √
เส้นไร่นายประมาท - โบสต์คริสต์ตะนาวศรี
4 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น | 308000 | หน้าบ้านนายสุวรรณ - บ้านนางวันดี | [5 empty] | √ | √ | √ | √
หน้าบ้านนายสุวรรณ - บ้านนางวันดี
5 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางศูนย์เด็กเล็ก | 1040000 | ศูนย์เด็กเล็กบ้านทุ่งมะเซอย่อ - สามแยก | [6 empty] | √ | √ | √ | √
บ้านทุ่งมะเซอย่อ - สามแยก
-10-
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา
3.1 แนวทางการพัฒนา การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | 684285 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
ในความรับผิดชอบของ อบต.
2 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียน | 235100 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
| การสอน |  | ในความรับผิดชอบของ อบต.
3 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าหนังสือเรียน | 14400 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
ในความรับผิดชอบของ อบต.
4 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอุปกรณ์ | 14400 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
| การเรียน |  | ในความรับผิดชอบของ อบต.
5 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าเครื่องแบบ | 21600 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
| นักเรียน |  | ในความรับผิดชอบของ อบต.
-11-
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา
3.1 แนวทางการพัฒนา การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่ากิจกรรม | 30960 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
| พัฒนาผู้เรียน |  | ในความรับผิดชอบของ อบต.
7 | เงินสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) | 1705854.8 | รร. ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง , | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
| ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลบ้องตี้ |  | รร. บ้านบ้องตี้
8 | เงินสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) | 270415.6 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
| ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | ในความรับผิดชอบของ อบต.
-12-
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา
3.2 แนวทางการพัฒนา การศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | 3523800 | รร. ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง , | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
| ให้กับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. |  | รร. บ้านบ้องตี้
-13-
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม
4.1 แนวทางการพัฒนา การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | 20000 | ตำบลบ้องตี้ |  |  | √ | √ |  |  | √
ในช่วงเทศกาลสำคัญ
2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 30000 | ตำบลบ้องตี้ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 | โครงการฝึกอบรมและฝึกอบรมทบทวนอาสา | 200000 | ตำบลบ้องตี้ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
4 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ | 50000 | ตำบลบ้องตี้ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-14-
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม
4.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ | 3072000 | ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/อบต./ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
บ้านผู้รับเงินสงเคราะห์ฯ
2 | อุดหนุนให้เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี | 5000 | เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี | √ | √ | √
กาญจนบุรี ตามโครงการดำเนินงานตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
3 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ | 20000 | ตำบลบ้องตี้ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ไทรโยค | 143135 | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเส้นทางบ้าน | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
นายพงษ์พันธ์-บ้านนายธงชัย
หมู่ที่ 1 บ้านบ้องตี้บน
-15-
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม
4.3 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมกีฬา นันทนาการ
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 350000 | ตำบลบ้องตี้ | [10 empty] | √
2 | ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วม | 100000 | ตำบลบ้องตี้ / อำเภอไทรโยค |  |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √
การแข่งขันกีฬา
3 | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา | 50000 | ตำบลบ้องตี้ |  |  |  | √ | √ | √ | √
4 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 70000 | ตำบลบ้องตี้ |  |  |  | √
-16-
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม
4.4 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านอนามัยและสาธารณสุข
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 10000 | ตำบลบ้องตี้ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ | 10000 | ตำบลบ้องตี้ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 | โครงการจ้างการสำรวจจำนวนสุนัขและแมว | 20000 | ตำบลบ้องตี้ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
4 | อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงาน | 45000 | ตำบลบ้องตี้ | √ | √ | √
| ของหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง |  | ( อุดหนุนให้แก่ หน่วยควบคุม
| พื้นที่ หมู่ที่ 1 - 4 ตำบลบ้องตี้ |  | โรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1.4 )
-17-
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม
4.4 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านอนามัยและสาธารณสุข
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงาน | 80000 | ตำบลบ้องตี้ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
6 | เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ | 63000 | ตำบลบ้องตี้ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)
-18-
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และ | 70000 | ตำบลบ้องตี้ | [6 empty] | √
วันผู้สูงอายุ
2 | โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา | 20000 | ตำบลบ้องตี้ | [9 empty] | √
3 | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | 120000 | ตำบลบ้องตี้ | √
4 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลบ้องตี้ | 30000 | ตำบลบ้องตี้ | [5 empty] | √ | √ | √ | √ | √ | √
-19-
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านภูมปัญญาท้องถิ่น
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
-20-
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | 20000 | ตำบลบ้องตี้ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
"จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ"
2 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก | 50000 | ตำบลบ้องตี้ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
-21-
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.2 แนวทางการพัฒนา การจัดการสิ่งแวดล้อม และมลพิษ
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า | 20000 | ตำบลบ้องตี้ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
และหมอก
2 | โครงการอนุรักษ์ ดูแล ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ | 10000 | ตำบลบ้องตี้ |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
-22-
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการเมืองการปกครองตามหลักประชาธิปไตย
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | การจัดทำเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนา | 20000 | ตำบลบ้องตี้ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
ท้องถิ่น
-23-
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.2 แนวทางการพัฒนา ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 190000 | สถานที่ฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 100000 | ตำบลบ้องตี้ | [6 empty] | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 | โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น | 5000 | ตำบลบ้องตี้ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
4 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 150000 | ตำบลบ้องตี้ / สถานที่อบรม ศึกษาดูงาน | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
-24-
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.2 แนวทางการพัฒนา ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ)
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | สำรองจ่ายเกี่ยวกับกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย | 680809 | ตำบลบ้องตี้และสถานที่จัดงาน | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
| เกิดขึ้น หรือบรรเทาความเดือดร้อนของ |  | หรือจัดกิจกรรม
ประชาชน
6 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 150000 | ตำบลบ้องตี้ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
7 | จัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ | 3154270 | ตำบลบ้องตี้ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
8 | ปรับปรุงซ่อมแซม ครุภัณฑ์ที่ดิน และ | 150000 | ตำบลบ้องตี้ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
สิ่งก่อสร้าง
9 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานด้านบุคลากร | 11792420 | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
และการดำเนินงานต่างๆ ของ อบต.
-25-
- ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7.2 แนวทางการพัฒนา ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ)
ที่ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
10 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ | 385820 | กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ | √ | √ | √
| ท้องถิ่น (กบท.) |  | ท้องถิ่น (กบท.)
11 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม | 45000 | ที่ว่าการอำเภอไทรโยค | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
โครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
12 | โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจ | 20000 | ตำบลบ้องตี้ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
ของผู้รับบริการ
13 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 7000 | ตำบลบ้องตี้ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
-26-
2.2 บัญชี / โครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ ตามห้วงระยะเวลาที่ดำเนินกิจกรรม