## ผด.5
แบบ ผด.5
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.2) | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศอย่างช้าภายใน | กำหนดยื่นซองภายใน | ทำสัญญาภายใน | กำหนดส่งมอบภายใน (วัน) | เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน | หมายเหตุ
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (สายคริสจักร - สามแยกป่าพระเทพ) โดยทำการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมทำการติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 494,000 บาท | 20 | เฉพาะเจาะจง | ม.ค. 61 | ก.พ. 61 | มี.ค. 61 | 60 | เม.ย. 61 | ส่วนโยธา
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (สายต้นมะค่าโมง - บ้านนางนันทภัส ธนศิริกุล) โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมทำการติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 315,000 บาท | 21 | เฉพาะเจาะจง | ม.ค. 61 | ก.พ. 61 | มี.ค. 61 | 60 | เม.ย. 61 | ส่วนโยธา
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (สายแหม่มแคท - บ้านบุญพอ ปรึกษา) โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมทำการติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 494,000 บาท | 22 | เฉพาะเจาะจง | ม.ค. 61 | ก.พ. 61 | มี.ค. 61 | 60 | เม.ย. 61 | ส่วนโยธา
| (ลงชื่อ) ...................................รักษาการแทนเจ้าหน้าที่พัสดุ |  | (ลงชื่อ) .............................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  |  | (ลงชื่อ) ........................................ปลัด อบต.บ้องตี้
| (นางสาวนฤมล มั่นคง) |  |  | (นางสาวมาลิดา ธิตะจารี) |  |  | (นายวิกรม แก้วเพชร)
-2-
แบบ ผด.5
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.2) | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศอย่างช้าภายใน | กำหนดยื่นซองภายใน | ทำสัญญาภายใน | กำหนดส่งมอบภายใน (วัน) | เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน | หมายเหตุ
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 (สายต่อจากลาดยาง - ด่านตชด.ห้วยโมง) โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมทำการติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 1,099,000 บาท | 23 | เชิญชวน | ม.ค. 61 | ก.พ. 61 | มี.ค. 61 | 60 | เม.ย. 61 | ส่วนโยธา
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (สายบ้านลุงบุญช่วย - ทุ่งมะเซอย่อ) โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมทำการติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 208,000 บาท | 24 | เฉพาะเจาะจง | ม.ค. 61 | ก.พ. 61 | มี.ค. 61 | 60 | เม.ย. 61 | ส่วนโยธา
6 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ 2 (สายศาลาประชาคม ม.2) โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมทำการติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 345,000 บาท | 25 | เฉพาะเจาะจง | ม.ค. 61 | ก.พ. 61 | มี.ค. 61 | 60 | เม.ย. 61 | ส่วนโยธา
| (ลงชื่อ) ...................................รักษาการแทนเจ้าหน้าที่พัสดุ |  | (ลงชื่อ) .............................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  |  | (ลงชื่อ) ........................................ปลัด อบต.บ้องตี้
| (นางสาวนฤมล มั่นคง) |  |  | (นางสาวมาลิดา ธิตะจารี) |  |  | (นายวิกรม แก้วเพชร)
-3-
แบบ ผด.5
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.2) | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศอย่างช้าภายใน | กำหนดยื่นซองภายใน | ทำสัญญาภายใน | กำหนดส่งมอบภายใน (วัน) | เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน | หมายเหตุ
7 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ 4 (สายซอยสุพรรณ) โดยทำการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร พร้อมทำการติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 1,038,000 บาท | 26 | เชิญชวน | ม.ค. 61 | ก.พ. 61 | มี.ค. 61 | 60 | เม.ย. 61 | ส่วนโยธา
8 | โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ หมู่ที่ 1 โดยทำการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ณ ระบบประปาต้นตาล เป็นถังรูปทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร ระบบกรองความเร็วภายใต้แรงดัน สามรถใช้แรงดันน้ำล้างทรายได้ในตัว ความสามารถในการกรองไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมทำการติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 82,390 บาท | 27 | เฉพาะเจาะจง | ม.ค. 61 | ก.พ. 61 | มี.ค. 61 | 60 | เม.ย. 61 | ส่วนโยธา
| (ลงชื่อ) ...................................รักษาการแทนเจ้าหน้าที่พัสดุ |  | (ลงชื่อ) .............................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  |  | (ลงชื่อ) ........................................ปลัด อบต.บ้องตี้
| (นางสาวนฤมล มั่นคง) |  |  | (นางสาวมาลิดา ธิตะจารี) |  |  | (นายวิกรม แก้วเพชร)

## ผด.2
แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้
ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงาน/เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ
|  |  |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท)
|  | ค่าวัสดุ | [7 empty] | ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
1 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | วัสดุสำนักงาน | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 200000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 5
2 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | วัสดุงานบ้านงานครัว | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 30000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 5
3 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 30000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 5
4 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 300000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 5
5 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 20000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 5
6 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 150000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 5
7 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | วัสดุสำนักงาน | สำนักปลัด | แผนงานการศึกษา | 20000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 5
8 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | วัสดุงานบ้านงานครัว | สำนักปลัด | แผนงานการศึกษา | 20000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 5
9 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | ค่าอาหารเสริม (นม) | สำนักปลัด | แผนงานการศึกษา | 1944208 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 260
10 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | สำนักปลัด | แผนงานการศึกษา | 10000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 5
11 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | สำนักปลัด | แผนงานสาธารณสุข | 30000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 5
12 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | สำนักปลัด | แผนงานสาธารณสุข | 100000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 5
13 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | วัสดุกีฬา | สำนักปลัด | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 50000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 5
| (ลงชื่อ) ...................................รักษาการแทนเจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  | (ลงชื่อ) .............................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  | (ลงชื่อ) ........................................ปลัด อบต.บ้องตี้
| (นางสาวนฤมล มั่นคง) |  |  | (นางสาวมาลิดา ธิตะจารี) |  |  | (นายวิกรม แก้วเพชร)
-2-
แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้
ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงาน/เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ
|  |  |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท)
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน
14 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน | สำนักปลัด | แผนงานการศึกษา | 15000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 5
15 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน | สำนักปลัด | แผนงานการศึกษา | 18450 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 5
16 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | จัดซื้อโต๊ะทำงาน (เหล็ก) | สำนักปลัด | แผนงานการศึกษา | 37200 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 5
| (ลงชื่อ) ...................................รักษาการแทนเจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  | (ลงชื่อ) .............................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  | (ลงชื่อ) ........................................ปลัด อบต.บ้องตี้
| (นางสาวนฤมล มั่นคง) |  |  | (นางสาวมาลิดา ธิตะจารี) |  |  | (นายวิกรม แก้วเพชร)
-3-
แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้
ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงาน/เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ
|  |  |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท)
|  | ค่าวัสดุ | [7 empty] | ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
1 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองคลัง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 30000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 5
| (ลงชื่อ) ...................................รักษาการแทนเจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  | (ลงชื่อ) .............................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  | (ลงชื่อ) ........................................ปลัด อบต.บ้องตี้
| (นางสาวนฤมล มั่นคง) |  |  | (นางสาวมาลิดา ธิตะจารี) |  |  | (นายวิกรม แก้วเพชร)
-4-
แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้
ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงาน/เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ
|  |  |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท)
|  | ค่าวัสดุ | [7 empty] | ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
1 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน | 50000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 5
2 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | วัสดุก่อสร้าง | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน | 50000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 5
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (สายคริสจักร - สามแยกป่าพระเทพ) | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน | 494000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 60
4 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (สายต้นมะค่าโมง - บ้านนางนันทภัส ธนศิริกุล) | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน | 315000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 60
5 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (สายแหม่มแคท - บ้านบุญพอ ปรึกษา) | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน | 494000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 60
| (ลงชื่อ) ...................................รักษาการแทนเจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  | (ลงชื่อ) .............................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  | (ลงชื่อ) ........................................ปลัด อบต.บ้องตี้
| (นางสาวนฤมล มั่นคง) |  |  | (นางสาวมาลิดา ธิตะจารี) |  |  | (นายวิกรม แก้วเพชร)
-5-
แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้
ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | หน่วยงาน/เจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ
|  |  |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท)
6 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 (สายต่อจากลาดยาง - ด่านตชด.ห้วยโมง) | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน | 1099000 |  |  | เชิญชวน | 60 | ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
7 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (สายบ้านลุงบุญช่วย - ทุ่งมะเซอย่อ) | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน | 208000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 60
8 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ 2 (สายศาลาประชาคม ม.2) | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน | 345000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 60
9 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์ติก คอนกรีต หมู่ 4 (สายซอยสุพรรณ) | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน | 1038000 |  |  | เชิญชวน | 60
10 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ หมู่ที่ 1 | ส่วนโยธา | แผนงานเคหะและชุมชน | 82390 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 60
| (ลงชื่อ) ...................................รักษาการแทนเจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  | (ลงชื่อ) .............................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  | (ลงชื่อ) ........................................ปลัด อบต.บ้องตี้
| (นางสาวนฤมล มั่นคง) |  |  | (นางสาวมาลิดา ธิตะจารี) |  |  | (นายวิกรม แก้วเพชร)

## ผด.1
แบบ ผด.1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้
ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ
|  |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท)
|  | ค่าวัสดุ | [6 empty] | ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
1 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | วัสดุสำนักงาน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 200000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 5
2 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | วัสดุงานบ้านงานครัว | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 30000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 5
3 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 30000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 5
4 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 300000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 5
5 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 20000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 5
6 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 150000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 5
7 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | วัสดุสำนักงาน | แผนงานการศึกษา | 20000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 5
8 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | วัสดุงานบ้านงานครัว | แผนงานการศึกษา | 20000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 5
9 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | ค่าอาหารเสริม (นม) | แผนงานการศึกษา | 1944208 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 260
10 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | แผนงานการศึกษา | 10000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 5
11 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | แผนงานสาธารณสุข | 30000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 5
12 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | แผนงานสาธารณสุข | 100000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 5
13 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | วัสดุกีฬา | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 50000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 5
| (ลงชื่อ) .....................................รักษาการแทนเจ้าหน้าที่พัสดุ |  | (ลงชื่อ) ..................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  | (ลงชื่อ) ............................................ปลัด อบต.บ้องตี้
| (นางสาวนฤมล มั่นคง) |  | (นางสาวมาลิดา ธิตะจารี) |  |  | (นายวิกรม แก้วเพชร)
-2-
แบบ ผด.1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้
ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ
|  |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท)
|  | งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ | [6 empty] | ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
ครุภัณฑ์สำนักงาน
14 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน | แผนงานการศึกษา | 15000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 5
15 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน | แผนงานการศึกษา | 18450 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 5
16 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | จัดซื้อโต๊ะทำงาน (เหล็ก) | แผนงานการศึกษา | 37200 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 5
| (ลงชื่อ) .....................................รักษาการแทนเจ้าหน้าที่พัสดุ |  | (ลงชื่อ) ..................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  | (ลงชื่อ) ............................................ปลัด อบต.บ้องตี้
| (นางสาวนฤมล มั่นคง) |  | (นางสาวมาลิดา ธิตะจารี) |  |  | (นายวิกรม แก้วเพชร)
-3-
แบบ ผด.1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้
ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ
|  |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท)
|  | ค่าวัสดุ | [6 empty] | ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
1 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 30000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 5
| (ลงชื่อ) .....................................รักษาการแทนเจ้าหน้าที่พัสดุ |  | (ลงชื่อ) ..................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  | (ลงชื่อ) ............................................ปลัด อบต.บ้องตี้
| (นางสาวนฤมล มั่นคง) |  | (นางสาวมาลิดา ธิตะจารี) |  |  | (นายวิกรม แก้วเพชร)
-4-
แบบ ผด.1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้
ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ
|  |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท)
|  | ค่าวัสดุ | [6 empty] | ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
1 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | แผนงานเคหะและชุมชน | 50000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 5
2 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | วัสดุก่อสร้าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 50000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 5
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (สายคริสจักร - สามแยกป่าพระเทพ) | แผนงานเคหะและชุมชน | 494000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 60
4 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (สายต้นมะค่าโมง - บ้านนางนันทภัส ธนศิริกุล) | แผนงานเคหะและชุมชน | 315000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 60
5 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (สายแหม่มแคท - บ้านบุญพอ ปรึกษา) | แผนงานเคหะและชุมชน | 494000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 60
| (ลงชื่อ) .....................................รักษาการแทนเจ้าหน้าที่พัสดุ |  | (ลงชื่อ) ..................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  | (ลงชื่อ) ............................................ปลัด อบต.บ้องตี้
| (นางสาวนฤมล มั่นคง) |  | (นางสาวมาลิดา ธิตะจารี) |  |  | (นายวิกรม แก้วเพชร)
-5-
แบบ ผด.1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้
ลำดับที่ | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา | รายการ/จำนวน(หน่วย) | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ (วัน) | หมายเหตุ
|  |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท)
6 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 (สายต่อจากลาดยาง - ด่านตชด.ห้วยโมง) | แผนงานเคหะและชุมชน | 1099000 |  |  | เชิญชวน | 60 | ขออนุมัติจัดหาตามความจำเป็นตลอดปี
7 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (สายบ้านลุงบุญช่วย - ทุ่งมะเซอย่อ) | แผนงานเคหะและชุมชน | 208000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 60
8 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ 2 (สายศาลาประชาคม ม.2) | แผนงานเคหะและชุมชน | 345000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 60
9 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์ติก คอนกรีต หมู่ 4 (สายซอยสุพรรณ) | แผนงานเคหะและชุมชน | 1038000 |  |  | เชิญชวน | 60
10 | ต.ค.61 - ก.ย.62 | โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ หมู่ที่ 1 | แผนงานเคหะและชุมชน | 82390 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 60
| (ลงชื่อ) .....................................รักษาการแทนเจ้าหน้าที่พัสดุ |  | (ลงชื่อ) ..................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  | (ลงชื่อ) ............................................ปลัด อบต.บ้องตี้
| (นางสาวนฤมล มั่นคง) |  | (นางสาวมาลิดา ธิตะจารี) |  |  | (นายวิกรม แก้วเพชร)

## ส่วนการคลัง
แบบ ผด.1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ของส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น
ที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา | (หน่วย) | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  | (วัน)
1 | ต.ค. 55 - ก.ย. 56 | - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 60000 |  |  | ตกลงราคา | 5
| ต.ค. 55 - ก.ย. 56 | - รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 5000 |  |  | ตกลงราคา | 5
ทรัพย์สิน
| ต.ค. 55 - ก.ย. 56 | - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 30000 |  |  | ตกลงราคา | 5
| ต.ค. 55 - ก.ย. 56 | ภาพการจัดเก็บรายได้
| ต.ค. 55 - ก.ย. 56 | - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 40000 |  |  | ตกลงราคา | 5
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
| ต.ค. 55 - ก.ย. 56 | - วัสดุสำนักงาน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 40000 |  |  | ตกลงราคา | 5
| ต.ค. 55 - ก.ย. 56 | -วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 5
| ต.ค. 55 - ก.ย. 56 | - วัดสุคอมพิวเตอร์ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 30000 |  |  | ตกลงราคา | 5
| ต.ค. 55 - ก.ย. 56 | - รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัฑณ์ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 30000 |  |  | ตกลงราคา | 5

## ส่วนโยธา
แบบ ผด.1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น
ที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา | (หน่วย) | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  | (วัน)
1 | ต.ค. 55 - ก.ย. 56 | - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 50000 |  |  | ตกลงราคา | 5
|  |  | แผนงานเคหะและชุมชน | 80000
| ต.ค. 55 - ก.ย. 56 | - รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม | แผนงานเคหะและชุมชน | 30000 |  |  | ตกลงราคา | 5
ทรัพย์สิน
| ต.ค. 55 - ก.ย. 56 | - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช | แผนงานเคหะและชุมชน | 30000 |  |  | ตกลงราคา | 5
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
| ต.ค. 55 - ก.ย. 56 | - วัสดุสำนักงาน | แผนงานเคหะและชุมชน | 20000 |  |  | ตกลงราคา | 5
| ต.ค. 55 - ก.ย. 56 | - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | แผนงานเคหะและชุมชน | 10000
| ต.ค. 55 - ก.ย. 56 | - วัสดุก่อสร้าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 5
| ต.ค. 55 - ก.ย. 56 | - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | แผนงานเคหะและชุมชน | 10000 |  |  | ตกลงราคา | 5
| ต.ค. 55 - ก.ย. 56 | - วัสดุคอมพิวเตอร์ | แผนงานเคหะและชุมชน | 15000
| ต.ค. 55 - ก.ย. 56 | - รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | แผนงานเคหะและชุมชน | 138302.66 |  |  | ตกลงราคา | 5
| ต.ค. 55 - ก.ย. 56 | - ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ | แผนงานเคหะและชุมชน
|  | สิ่งก่อสร้าง |  | 120000 |  |  | ตกลงราคา | 5
| ต.ค. 55 - ก.ย. 56 | - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ | แผนงานเคหะและชุมชน
2 | มี.ค. 55 - ก.ย. 55 | - ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน | แผนงานเคหะและชุมชน | 2500 |  |  | ตกลงราคา | 5
หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนายสมชาย ทองโตนด
| มี.ค. 56 - ก.ย. 56 | - ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน | แผนงานเคหะและชุมชน | 2500 |  |  | ตกลงราคา | 5
หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนางวิไล เฮงชัยศรี
-2-
แบบ ผด.1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ของส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น
ที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา | (หน่วย) | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  | (วัน)
| มี.ค. 56 - ก.ย. 56 | - ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน | แผนงานเคหะและชุมชน | 2500 |  |  | ตกลงราคา | 5
หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนายวิเชียร แก้วเล็ก
| มี.ค. 56 - ก.ย. 56 | - ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน | แผนงานเคหะและชุมชน | 5000 |  |  | ตกลงราคา | 5
หมู่ที่ 3 บริเวณวัดวังเย็น
| มี.ค. 56 - ก.ย. 56 | - ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน | แผนงานเคหะและชุมชน | 80000 |  |  | ตกลงราคา | 5
หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านนายอนันต์ รุ่งคูหา
| มี.ค. 56 - ก.ย. 56 | - ติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | แผนงานเคหะและชุมชน | 7800 |  |  | ตกลงราคา | 5
บริเวณบ้านนางบุญตา โพธิ์สุวรรณ
| มี.ค. 56 - ก.ย. 56 | - ติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | แผนงานเคหะและชุมชน | 5200 |  |  | ตกลงราคา | 5
บริเวณบ้านนางอารีย์ ชูเลิศ
| มี.ค. 56 - ก.ย. 56 | - ติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | แผนงานเคหะและชุมชน | 7800 |  |  | ตกลงราคา | 5
บริเวณบ้านนายชุมพล ชูกุล
| มี.ค. 56 - ก.ย. 56 | - ติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | แผนงานเคหะและชุมชน | 10400 |  |  | ตกลงราคา | 5
บริเวณบ้านนายประเสิรฐ ชูเลิศ
| มี.ค. 56 - ก.ย. 56 | - ติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | แผนงานเคหะและชุมชน | 10400 |  |  | ตกลงราคา | 5
บริเวณบ้านนายวิทยา ชูกุล
| มี.ค. 56 - ก.ย. 56 | - ติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | แผนงานเคหะและชุมชน | 10400 |  |  | ตกลงราคา | 5
บริเวณบ้านนายสม สุทธิการ
-3-
แบบ ผด.1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ของส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น
ที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา | (หน่วย) | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  | (วัน)
| มี.ค. 56 - ก.ย. 56 | - ติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | แผนงานเคหะและชุมชน | 7800 |  |  | ตกลงราคา | 5
บริเวณบ้านวิไล คชวงษ์
| มี.ค. 56 - ก.ย. 56 | - ติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | แผนงานเคหะและชุมชน | 2600 |  |  | ตกลงราคา | 5
บริเวณบ้านนายกำจัด อาจปักษา
| มี.ค. 56 - ก.ย. 56 | - ติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | แผนงานเคหะและชุมชน | 10400 |  |  | ตกลงราคา | 5
บริเวณบ้านนายสมหมาย สระศรีสม
| มี.ค. 56 - ก.ย. 56 | - ขยายท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | แผนงานเคหะและชุมชน | 10800 |  |  | ตกลงราคา | 5
บริเวณบ้านนายอิน คะบุตร
| มี.ค. 56 - ก.ย. 56 | - ขยายท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | แผนงานเคหะและชุมชน | 34800 |  |  | ตกลงราคา | 5
บริเวณบ้านนายเลี้ยง บุญประสพ
| มี.ค. 56 - ก.ย. 56 | - ขยายท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | แผนงานเคหะและชุมชน | 15500 |  |  | ตกลงราคา | 5
บริเวณบ้านนายจำเนียร ทองหอม
| มี.ค. 56 - ก.ย. 56 | - ขยายท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | แผนงานเคหะและชุมชน | 59300 |  |  | ตกลงราคา | 5
บริเวณบ้านนายสุวรรณ เจริญสุข
| มี.ค. 56 - ก.ย. 56 | - ขยายท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | แผนงานเคหะและชุมชน | 14100 |  |  | ตกลงราคา | 5
บริเวณบ้านนางลำจวน อารมณ์
| มี.ค. 56 - ก.ย. 56 | - ขยายท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 | แผนงานเคหะและชุมชน | 14100 |  |  | ตกลงราคา | 5
บริเวณบ้านนางลออ บัวระหงษ์
-4-
แบบ ผด.1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ของส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น
ที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา | (หน่วย) | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  | (วัน)
| มี.ค. 56 - ก.ย. 56 | - ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภาย | แผนงานเคหะและชุมชน | 424400 |  |  | สอบราคา | 30
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านายเสาธง แก้ว
บุญเพิ่ม
| มี.ค. 56 - ก.ย. 56 | - ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภาย | แผนงานเคหะและชุมชน | 377600 |  |  | สอบราคา | 30
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านายต้า แซ่โอ๊ว
| มี.ค. 56 - ก.ย. 56 | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ | แผนงานเคหะและชุมชน | 239300 |  |  | สอบราคา | 30
บ้าน หมู่ที่ 1บริเวณบ้านนายสมคิด ศรีประเสริฐ
| มี.ค. 56 - ก.ย. 56 | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ | แผนงานเคหะและชุมชน | 114300 |  |  | สอบราคา | 30
บ้าน หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนายประนอม รื่นเกษม
| มี.ค. 56 - ก.ย. 56 | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ | แผนงานเคหะและชุมชน | 88500 |  |  | ตกลงราคา | 5
บ้าน หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านนางลำเจียก รุ่งคูหา
| มี.ค. 56 - ก.ย. 56 | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ | แผนงานเคหะและชุมชน | 8300 |  |  | ตกลงราคา | 5
บ้าน หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านนางสุรินทร์ เภาด้วง
| มี.ค. 56 - ก.ย. 56 | - ปรับปรุงระบบถังกรองประปาภายในหมู่บ้าน | แผนงานเคหะและชุมชน | 21500 |  |  | ตกลงราคา | 5
หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านนางละมุด บุญพูล
| มี.ค. 56 - ก.ย. 56 | - ก่อสร้างถังประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | แผนงานเคหะและชุมชน | 430800 |  |  | สอบราคา | 5
บริเวณบ้านนายสุวรรณ เครืออยู่
| มี.ค. 56 - ก.ย. 56 | - ก่อสร้างถังประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | แผนงานเคหะและชุมชน | 296700 |  |  | สอบราคา | 5
บริเวณบ้านนายวิไล คชวงษ์
-5-
แบบ ผด.1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ของส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น
ที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา | (หน่วย) | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  | (วัน)
| มี.ค. 56 - ก.ย. 56 | - ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | แผนงานเคหะและชุมชน | 8100 |  |  | ตกลงราคา | 5
บริเวณบ้านนายปรีชา เขียวเปลื้อง
| มี.ค. 56 - ก.ย. 56 | - ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | แผนงานเคหะและชุมชน | 15300 |  |  | ตกลงราคา | 5
บริเวณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังตะเคียน
| มี.ค. 56 - ก.ย. 56 | - ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | แผนงานเคหะและชุมชน | 46600 |  |  | ตกลงราคา | 5
บริเวณบ้านนายวิทยา ชูกุล
| มี.ค. 56 - ก.ย. 56 | - ปรับปรุงและตกแต่งห้องประชุมสภาองค์การ | แผนงานเคหะและชุมชน | 500000 |  |  | ตกลงราคา | 5
บริหารส่วนตำบลวังเย็น หมู่ที่ 3
-6-
แบบ ผด.1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ของส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น
ที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนดส่งมอบ | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา | (หน่วย) | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  | (วัน)