การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ครั้งที่ 1  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

อำเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี

คำนำ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม          (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพื่อเสนอผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  ใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าควรมีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมแนวทางพัฒนาในส่วนใดบ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่อย่างไร และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ หวังว่า รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ประจำปี                พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติโดยรวมต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่  1      	บทนำ

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา			1

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา			1

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา				1

แผนผังขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา			2

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา					3

ส่วนที่  2     	รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

บทสรุปผู้บริหาร								4

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นด้วยตนเอง		5

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้		6

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562  					20

( 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 )

ปัญหาและอุปสรรค ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ				30

ส่วนที่  3     	ภาคผนวก						                    31

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

-1-

ส่วนที่ 1

บทนำ

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทั่วไปทราบ และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  จึงดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 1             รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามโครงการกับเป้าหมายที่วางไว้ในแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2562

2. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

3.  เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ในแต่ละส่วน/กอง มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน

2. สามารถทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้อง และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

4. ช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดความประหยัด คุ้มค่า ไม่เสียประโยชน์

5. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่างๆ และทำให้ประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ

-2-

6. นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไข และป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่แท้จริง สามารถจัดลำดับ

ความสำคัญของปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล

8. ทำให้วิธีการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ นโยบายของการบริหารงานท้องถิ่น ดำเนินไป

แผนผังขั้นตอนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

-3-

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ประกอบไปด้วยแบบรายงาน ดังนี้

1. แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

โดยจัดทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นไปแล้ว

2. แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

3. แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นแบบประเมินตนเอง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง คือ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

-4-

ส่วนที่ 2

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ  ต้องกำหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยให้มีการประชุมกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพื้นที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ดังนั้น  เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ขึ้น  และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้โดยทั่วกันตามลำดับต่อไป

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็น  อย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีก

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ติดตามและรายงานตามแบบที่กำหนด จึงขอสรุปผลการรายงาน ดังนี้

แบบที่ 1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

ส่วนที่ 1  จากการประเมินและติดตามผลพบว่า  ได้มีการมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์

ส่วนที่ 2 จากการประเมินและติดตามผลพบว่า  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครบถ้วนเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนด ดังแบบรายงานดังนี้

-5-

แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตัวเอง

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  :   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์ |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( swot) เพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ จังหวัด |  |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินแผนยุทธศาสตร์ |  |  |

-6-

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ครั้งที่ 1  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2562

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังกล่าวข้างต้น  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2562  มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้   
    		" องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  เป็นที่พึ่งชาวประชา  มุ่งเน้นการศึกษา  พัฒนาเศรษฐกิจ

ใส่ใจคุณภาพชีวิต   ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง "

ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้   
    		1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมทั่วถึง

2. จัดระเบียบชุมชนและสังคม สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็น

เมืองน่าอยู่

4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. ส่งเสริมการลงทุน การท่องเที่ยว และ การขนส่ง

7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่น

8. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้   ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้   7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

-7-

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        			1.) ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
        			2.) ติดตั้ง ปรับปรุง ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
        			3.) พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค
        			4.) การพัฒนาระบบจราจร

2. เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
        		1.) การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
        		2.) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

3. ด้านการศึกษา
        			1.) พัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2.) พัฒนาการศึกษาเด็กและเยาวชน

4. ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม
        			1.) การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
        			2.) การพัฒนาคุณภาพชีวิต
        			3.) ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
                			4.) การพัฒนาด้านอนามัยสาธารณสุข

5. ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
        			1.) การส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
            			2.) การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
        			1.) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        			2.) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ

7. ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
        		1.) การพัฒนาการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
        		2.) การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ง. การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้   ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน  2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

(พ.ศ. 2561-2564)

-8-

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ การจัดทำแผน 4 ปี

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

-9-

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 49 โครงการ งบประมาณ 29,881,600 บาท   สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 8 | 4,075,390.00 |
| เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 1 | 10,000.00 |
| ด้านการศึกษา | 7 | 6,658,578.00 |
| ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม | 17 | 3,241,316.00 |
| ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 4 | 220,000.00 |
| ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 3 | 50,000.00 |
| ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล | 9 | 15,626,316.00 |
| รวม | 49 | 29,881,600.00 |

-10-

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้   มีดังนี้

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวนงบประมาณ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ 1 สายคริสตจักร - สามแยกป่าพระเทพ |  | 494,000.- | เพื่อให้ประชาชนได้มี เส้นทางคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น | ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก |
| 2. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ สายต้นมะค่าโมง - บ้านนางนันทภัส ธนศิริกุล |  | 315,000.- | เพื่อให้ประชาชนได้ มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น | ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก |
| 3. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 สายแหม่มแคท - บ้านนายบุญพอ ปรึกษา |  | 494,000.- | เพื่อให้ประชาชนได้ มีเส้นทางคมนาคม ที่สะดวกยิ่งขึ้น | ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก |
| 4. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 สายต่อจากลาดยาง - ด่านตชด.ห้วยโมง |  | 1,099,000.- | เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคม ที่สะดวกยิ่งขึ้น | ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก |
| 5. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 สายบ้านลุงช่วย - ทุ่มมะเซอย่อ |  | 208,000.- | เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคม ที่สะดวกยิ่งขึ้น | ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก |

-11-

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวนงบประมาณ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์คอนกรีต หมู่ 2 สายศาลาประชาคมหมู่ 2 |  | 345,000.- | เพื่อให้ประชาชน ได้มีเส้นทางคมนาคม ที่สะดวกยิ่งขึ้น | ถนนลาดยาง แอสฟัสต์ติก คอนกรีต |
| 7. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ 4 สายซอยสุพรรณ |  | 1,038,000.- | เพื่อให้ประชาชน ได้มีเส้นทางคมนาคม ที่สะดวกยิ่งขึ้น | ถนนลาดยาง แอสฟัสต์ติก คอนกรีต |
| 8. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ |  | 82,390.- | เพื่อให้ระบบประปาบริเวณบ้านต้นตาลมีประสิทธิภาพสามารถกรองน้ำได้มีคุณภาพยิ่งขึ้น | ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเป็นรูปทรงกระบอก |
| 9. | ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แกประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง |  | 10,000.- | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน |
| 10. | ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | 381,070.- | เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |
| 11. | ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา | สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | 316,174.- | เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียนให้สมบูรณ์ทางร่างกาย อารมณ์ | โครงการอาหารเสริม (นม) |
| 12. | ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา | สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก |  | 804,500.- | เพื่อสนับสนุนให้เด็กรับประทานอาหารกลางวันที่มีสารอาหารครบถ้วน | โครงการอารกลางวัน |
| 13. | ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา | ฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก |  | 50,000.- | เพื่อให้ครู / ครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กได้รับการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติการ | ครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้ช่วยครูผู้ดูแล |
| 14. | ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา | กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ |  | 70,000.- | เพื่อให้เด็กได้มีกิจกรรมนันทนาการ | กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ |

-12-

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวนงบประมาณ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา | สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลบ้องตี้ | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | 1,628,034.- | เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียนให้สมบูรณ์ทางร่างการ อารมณ์ | โครงการ อาหารเสริม (นม) |
| 16. | ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา | สนับสนุนโครงการ อาหารกลางวันให้กับโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลบ้องตี้ | เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ | 3,408,800.- | เพื่อสนับสนุนให้เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีสารอาหารครบถ้วน | โครงการ อาหารกลางวัน |
| 17. | ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม | ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ |  | 20,000.- | เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ |
| 18. | ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม | สนับสนุนโครงการต่างๆ ตามนโนบายรัฐบาล |  | 10,000.- | เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม | โครงการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐ |
| 19. | ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม | ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แกประชาชน |  | 10,000.- | เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แกประชาชน |
| 20. | ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม | สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ |  | 2,394,000.- | เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ | สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ |
| 21. | ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด |  | 250,000.- | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกีฬาให้ประชาชนมีกิจกรรมร่วมกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเยาวชนและประชาชนทั่วไปประจำปี |
| 22. | ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม | จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นไทรโยคสัมพันธ์ |  | 50,000.- | เพื่อจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นไทรโยคสัมพันธ์ | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นไทรโยคสัมพันธ์ |
| 23. | ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม | จัดชื้อ วัสดุ-อุปกรณ์กีฬา |  | 50,000.- | เพื่อจัดชื้อ วัสดุ-อุปกรณ์กีฬาให้ประชาชนได้ใช้เล่นกีฬา | จัดชื้อ วัสดุ-อุปกรณ์กีฬา |
| 24. | ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม | สนับสนุนโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง(อุดหนุนหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1.4) |  | 45,000.- | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีห่างไกลจากโรคอันตรายและโรคติดต่อต่างๆ | ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง |

-13-

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวนงบประมาณ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม | จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานด้านสาธารณสุข |  | 100,000.- | จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานด้านสาธารณสุข | จัดซื้อวัสดุ – อุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานด้านสาธารณสุข |
| 26. | ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม | รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อ |  | 5,000.- | เพื่อประชาชนตระหนักถึงโรคติดต่อและวิธีป้องกัน | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อ |
| 27. | ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม | เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช) |  | 107,316.- | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลมีสุขภาพร่างกายที่ดี | โครงการเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช) |
| 28. | ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม | สนับสนุนโครงการดำเนินงานตามภารกิจของกาชาดจังหวัด (อุดหนุนกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี) |  | 5,000.- | เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการและภารกิจกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี | โครงการดำเนินงานตามโครงการและภารกิจกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี |
| 29. | ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม | พัฒนาระบบสาธารณมูลฐาน (อุดหนุน อสม.ประจำหมู่บ้าน) |  | 80,000.- | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ อสม.ด้านสาธารณสุข | โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน |
| 30. | ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม | ศูนย์ปฏิบัติการร่วมโครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น |  | 45,000.- | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมโครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | ศูนย์ปฏิบัติการร่วมโครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น |
| 31. | ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า |  | 50,000.- | เพื่อสำหรับขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า | สามารถป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อของโรคพิษสุนัขบ้าได้ |
| 32. | ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม | โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขส่งเสริมการบริโภค เกลือไอโอดีน |  | 10,000.- | เพื่อสำหรับขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารอาหารไอโอดีน | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลบ้องตี้ปลอดจาก โรคขาดสารโอดีน |

-14-

|  | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวนงบประมาณ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33. | ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม | โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ |  | 10,000.- | เพื่อดำเนินการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข แมว ในพื้นที่ตำบลบ้องตี้ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | ข้อมูลสุนัข แมว และขึ้นทะเบียนสุนัข แมวในพื้นที่ตำบลบ้องตี้ |
| 34. | ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น | จัดกิจกรรมประเพณี แห่เทียนจำนำพรรษา |  | 20,000.- | เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมประเพณีทางศาสนาสืบสานประเพณี | โครงการจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา |
| 35. | ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ 3ภูมิปัญญาท้องถิ่น | จัดกิจกรรมประเพณี แห่เทียนจำนำพรรษา |  | 50,000.- | เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมประเพณีทางศาสนาสืบสานประเพณี | โครงการจัดกิจกรรมประเพณี แห่เทียนจำนำพรรษา |
| 36. | ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น | จัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ |  | 70,000.- | เพื่อให้คนในชุมชนร่วมงานและสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ |
| 37. | ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น | จัดงานประเพณีลอยกระทง |  | 100,000.- | เพื่อให้คนในชุมชนร่วมงานและสืบสานประเพณี ลอยกระทง | โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง |
| 38. | ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการชุมชนรักษ์น้ำ |  | 10,000.- | เพื่อให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ | โครงการชุมชนรักษ์น้ำ |
| 39. | ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ |  | 30,000.- | เพื่อให้ประชาชนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสามารถสร้างรายได้ | อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ |
| 40. | ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสาสร้างป่ารักษ์น้ำ” |  | 10,000.- | เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้ชุมชน | การดำเนินงานตามโครงการ |

-15-

|  | ยุทธศาสตร์ |  | โครงการ |  | แหล่งที่มา งบประมาณ | จำนวนงบประมาณ | วัตถุ ประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41. | ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล |  | จัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  | 20,000.- | เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | แผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น |
| 42. | ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล |  | กิจกรรมรัฐพิธีต่างๆ |  |  | 300,000.- | เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกิจกรรมงานรัฐพิธีต่างๆ | ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมงานรัฐพิธี |
| 43. | ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล |  | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อม ส.อบต. |  |  | 180,000.- | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง | การจัดการเลือกตั้งฯตามกฎหมาย |
| 44. | ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล |  | ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น |  |  | 5,000.- | เพื่อจัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น | โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น |
| 45. | ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล |  | ฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพแก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา |  |  | 210,000.- | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของชุมชนและ อบต. | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพแก่พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา |
| 46. | ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล |  | จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์-ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. |  |  | 940,000.- | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. ทำให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น | วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ |
| 47. | ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล |  | ปรับปรุง/ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง |  |  | 350,000.- | เพื่อให้ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน | ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง |
| 48. |  | ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล |  | ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน/การดำเนินงานของ อบต. |  | 13,601,316.- | เพื่อให้การปฏิบัติงานของ อบต. ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย | การบริหารงานและการดำเนินงานของ อบต. |
| 49. |  | ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล |  | สำรวจเพื่อการประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ |  | 20,000.- | เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ ประเมิน ปรับปรุง การให้บริการแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | ทำแบบสำรวจและสรุปประเมินความพึงพอใจ |

-16-

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
     		องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน / ลงนามในสัญญา รวม  10  โครงการ  จำนวนเงิน  3,111,386  บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 10 โครงการ จำนวนเงิน 3,111,386 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 2 | 786,000.00 | 3 | 794,333.00 |
| เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | - | - | - | - |
| ด้านการศึกษา | 3 | 1,100,903.70 | 3 | 1,365,800.00 |
| ด้านสังคมและสวัสดิการสังคม | 2 | 60,700.00 | 2 | 424,000.00 |
| ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1 | 83,800.00 | 1 | 75,000.00 |
| ด้านการเมืองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล | 1 | 1,079,982.19 | 1 | 1,429,149.62 |
| รวม | 10 | 3,111,385.89 | 10 | 3,111,385.89 |

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา มีดังนี้

-17-

-18-

-19-

-20-

# รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562

# 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

# -21-

# -22-

ช. ผลการดำเนินงาน
     		องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2562 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ (ซอยโชคสายฝน)

รูปก่อนดำเนินการ

รูปขณะดำเนินการ

รูปหลังดำเนินการ

-23-

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายชุมชนดงเสลา)

รูปภาพก่อนดำเนินการ

รูปขณะดำเนินการ

รูปหลังดำเนินการ

-24-

- โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (สายบ้านนายธีระพงษ์  ศรีบัวลา)

รูปภาพก่อนดำเนินการ

รูปขณะดำเนินการ

รูปหลังดำเนินการ

-25-

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ (สายวังขะโด้ะ-ซอยบ้านผู้ช่วยศิริ)

รูปภาพก่อนดำเนินการ

รูปขณะดำเนินการ

รูปหลังดำเนินการ

-26-

- โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้องตี้ล่าง

รูปภาพก่อนดำเนินการ

รูปขณะดำเนินการ

รูปหลังดำเนินการ

-27-

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ (สายคริสตจักร - แยกป่าพระเทพ)

รูปภาพก่อนดำเนินการ

รูปขณะดำเนินการ

รูปหลังดำเนินการ

-28-

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ (สายต้นมะค่าโมง–บ้านนางนันทภัส ธนศิริกุล)

รูปภาพก่อนดำเนินการ

รูปขณะดำเนินการ

รูปหลังดำเนินการ

-29-

กิจกรรมประเพณีลอยกระทง

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562

-30-

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

สรุปข้อมูลปัญหาที่พบในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 )

มีดังนี้

- ปัญหาและความต้องการของประชาชนมีมาก ทำให้จำนวนโครงการ / กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 )  มีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม

- การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำประชาคมยังมีน้อย ไม่สามารถสะท้อนปัญหา

ความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้

- การปฏิบัติงานตามแผนยังคงมีความคลาดเคลื่อน โครงการที่นำมาบรรจุในแผนบางโครงการยังไม่มีความชัดเจน ทำให้การบรรลุเป้าหมายหรือ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม /

โครงการยังไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บางส่วน ยังไม่สัมพันธ์กับงบประมาณ

- งบประมาณในการบริหารงานและการพัฒนามีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและ

ทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนา หรือ การแก้ไข

ปัญหาเป็นอย่างล่าช้า

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ

- องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ควรประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้ประชาชนได้สนใจ รับรู้

ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ให้แก่ชุมชนตนเอง

- จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาควรมีจำนวนโครงการ/กิจกรรม อย่างพอประมาณ

สามารถนำมาจัดลำดับความสำคัญ ตลอดจนสามรถจัดสรรงบประมาณ และ นำมาปฏิบัติงานตามแผนได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน

- องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้  ควรหาแนวทาง/กำหนดนโยบาย ในการใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดในการบริหารงาน และพัฒนาองค์กรและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

- ควรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เพื่อ

ให้การปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยความเข้าใจ สอดคล้อง สัมพันธ์กันในทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ  ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

-31-

ส่วนที่ 3

ภาคผนวก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา